## Planilha1
BACKLOG | [7 empty] | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
[7 empty] | Total | 162 | 162 | 137 | 0
[7 empty] | Semana 1 | 33 | 120 | 137 | 8
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Semana | Semana 2 | 36 | 80 | 111 | 18
Escolha do Tema | Decidir o tema do seu projeto individual | Essencial | 3 | P | 1 | Semana 1 | Semana 3 | 34 | 40 | 54 | 14
Coleta de Informações | Coleta mias informações sobre os requisitos do Projeto Individual | Importante | 3 | P | 2 | Semana 1 | Semana 4 | 59 | 0 | 0 | 0
Contexto e Documentação | Realizar a contrução do contexto, objetivo, justificativa...) | Essencial | 5 | PP | 1 | Semana 2
Elaborar regra de negócio | Definir o modelo de dados e a regra de negócio do seu jogo e manejamento do usuário | Essencial | 13 | G | 2 | Semana 2
DER e Script Mysql | DesenvolverModelo de Entidade e Relacionameto e Script no Mysql | Essencial | 8 | M | 2 | Semana 3
Prótotipo do Site | Desenvolver no Figma Protótipo do Site Institcuional, Jogo e Dashboard. | Importante | 8 | M | 1 | Semana 1
Decidir a interação do Site | Decidir a interação do seu Site Institucional | Essencial | 5 | P | 1 | Semana 1
Desenvolver o Jogo da Memória | Construção do código na linguagem JavaScript para o desenvolvimento do jogo | Desejável | 21 | GG | 1 | Semana 4
Identidade Visual | Criar identidade visual do Site Institucional | Desejável | 3 | P | 3 | Semana 1
Paleta de Cores | Escolher a paleta de cores seguindo as cores da identidade visual | Desejável | 3 | P | 3 | Semana 1
Escolha de Métricas e Kpis | Escolher métricas e Kpis de acordo com o desempenho do usuário no jogo | Essencial | 5 | PP | 1 | Semana 1
Unificação das Fontes de Tipologia | Decidir fontes tipográficas para a estilização do Site e a construção da documentação entre outros. | Desejável | 3 | P | 3 | Semana 1
Desenvolvimento da Tela Jogo | Desenvolver Página do Jogo, desenvolvendo navbar adicionando movimentação na página | Importante | 5 | PP | 2 | Semana 3
Desenvolvimento do Site Institucional | Passar o protótipo para desenvolvimento por meio da linguagem Html, CSS, Js. | Essencial | 8 | M | 1 | Semana 3
Desenvolvimento Tela de Login e Cadastro | Desenvolver Tela de Login e Castro com estilização e validação JavaScript | Essencial | 5 | P | 1 | Semana 2
Diagrama de Solução | Desenvolver o Diagrama de Solução do Provjeto Individual | Essencial | 3 | PP | 1 | Semana 4
Diagrama de Negócio | Desenvolver o Diagrama de Negócio do Provjeto Individual | Essencial | 3 | PP | 1 | Semana 4
Testar VM | Testar na Máquina Virtual na guest Linux Lubuntu, exibindo os dados inseridos no cadastro realizado no Site. | Essencial | 5 | P | 1 | Semana 4
Git Hub | Descrever mais sobre o projeto no arquivo README no Git Hub | Desejável | 3 | PP | 3 | Semana 4
Slide - Apresentação | Desenvolver roteiro e construir slides para apresentação final. | Importante | 3 | PP | 2 | Semana 4
Desenvolvimento da Dashboard | Desenvolver a Tela de Pontuação (Dashboard) sobre o Jogo | Essencial | 8 | M | 1 | Semana 3
Desenvolvimento Tela de Instruções | Desenvolver a Tela de Instruções sobre o jogo | Desejável | 5 | P | 2 | Semana 3
Integrar Web Data Viz | Integrar dados da Api para Tela de Cadastro e Login. | Essencial | 13 | G | 1 | Semana 2
Plotar dados do Jogo | Plotar os dados com a Dashboard de acordo com o desempenho do usuário. | Essencial | 21 | GG | 1 | Semana 4